## Sheet1
Meeting Minutes
Purpose: | Review & Plan
Meeting Title: | Review Paper Draft & Plan Figma
Date: | 2026-06-08
Time: | 16:00 - 18:00
Location: | Discord
Facilitator: | Kiệt
Note Taker: | Kiệt
Attendees: | Kiệt, Lâm, Thắng
Discussion Points
Topic | Discussion Summary
Review Paper Blocklayout | Check chéo Paper Draft Desktop (Kiệt) và Mobile (Thắng). Đối chiếu với layer gốc
Setup Figma Workspace | Bàn cách scale tỉ lệ từ giấy lên Figma (Frame Desktop 1920px). Chia việc làm Figma song song
Decisions Made
Decision | Rationale
Duyệt bản Paper Draft | Bố cục giấy bám sát HTML/CSS gốc, chuẩn tỉ lệ, đủ điều kiện sync
Cross-check trên Figma | Kiệt-Thắng (Desktop), Thắng-Lâm (Mobile) hỗ trợ check lỗi sai tỉ lệ ngay lúc vẽ.
Action Items
Action Item | Owner | Due Date | Status
Push Paper Draft (Desktop & Mobile) & PR | Kiệt, Thắng | 2026-06-08 | Done
Figma Digitization - Desktop | Kiệt, Thắng | 2026-07-08 | In Progress
Figma Digitization - Mobile | Thắng, Lâm | 2026-07-08 | In Progress