## Sheet1
Meeting Minutes
Purpose: | Review & Fix
Meeting Title: | Static CSS Styling Implementation
Date: | 2026-09-08
Time: | 16:00 - 18:00
Location: | Discord
Facilitator: | Kiệt
Note Taker: | Kiệt
Attendees: | Kiệt, Lâm, Thắng
Discussion Points
Topic | Discussion Summary
Tích hợp CSS | Đổ style CSS (borders, padding, width) cho 2 bộ HTML Desktop & Mobile. Phân chia code theo khu vực (Header, Main, Footer).
Testing & Conflict Handling | Xử lý conflict Git khi gộp CSS. Chạy test trên local browser từng bản xem có bị vỡ khối layout không.
Decisions Made
Decision | Rationale
Cố định Outline cho toàn bộ Box | Hiển thị rõ cấu trúc Deconstruction
Chỉ Push bản Final | Cây Git đang chia nhiều nhánh, làm vậy để tránh đụng code (conflict) khi merge vào
Action Items
Action Item | Owner | Due Date | Status
Fix CSS bugs & Merge PRs | Kiệt, Lâm, Thắng | 2026-09-08 | Done
Compile AI Logs | Kiệt, Lâm, Thắng | 2026-10-08 | In Progress