## Sheet1
Meeting Minutes
Purpose: | Review
Meeting Title: | Đánh giá sự cố sản phẩm và Rút kinh nghiệm
Date: | 16/08/2026
Time: | 10:00 - 11:00
Location: | Google Meet
Facilitator: | Kiệt
Note Taker: | Kiệt
Attendees: | Kiệt, Lâm, Thắng
Discussion Points
Topic | Discussion Summary
Phân tích vấn đề cốt lõi (Fishbone) | Cả nhóm cùng mổ xẻ nguyên nhân dẫn đến việc bàn giao sản phẩm kém chất lượng, thiếu animation, code chưa test và không có kho lưu trữ chung. Các ý kiến được thống nhất phân vào 4 nhánh: - Manpower: Do nhóm chưa có kinh nghiệm thực tế, chưa biết dùng shared repo và chưa nắm cách review/test chuẩn. - Method: Phân bổ quỹ thời gian lệch, không dành ra buffer time cho testing và cross-code review, dẫn đến cạn thời gian làm banner. - Machine: Đã xảy ra tình trạng AI hallucination, sinh ra tính năng sai do thiếu ngữ cảnh. - Measurement: Bước review và test của nhóm còn hời hợt, không kỹ lưỡng.
Đánh giá điểm mạnh / yếu (SWOT) | Nhóm tự đánh giá lại năng lực thực tế để đúc kết thành 4 nhóm: - S (Strengths): Tư duy quy trình hợp lý, chủ động về công nghệ mới, xài AI tốt, có dư dả thời gian, giao tiếp và khắc phục sự cố nhanh. - W (Weaknesses): Thiếu kinh nghiệm, bỏ sót khâu QA, chia task và quản lý tài nguyên nội bộ còn yếu, quá phụ thuộc vào AI. - O (Opportunities): Có thể áp dụng các kỹ năng mới và cải thiện chuỗi quy trình làm việc cho các sản phẩm tiếp theo. - T (Threats): Rủi ro không kiểm soát được chất lượng, cháy timeline và đứt gãy thông tin giữa các thành viên.
Decisions Made
Decision | Rationale
Chốt bản thảo sơ đồ Fishbone | Các nguyên nhân đưa ra đã bao quát đầy đủ, phản ánh đúng 100% các lỗ hổng về quy trình và kỹ thuật mà nhóm đã vấp phải thời gian qua.
Chốt nội dung ma trận SWOT | Tổng hợp được mọi góc nhìn của cả 3 thành viên về điểm mạnh và điểm yếu, tạo cơ sở thực tế để đưa ra giải pháp cải tiến.
Action Items
Action Item | Owner | Due Date | Status
Điền thông tin, trình bày Fishbone và SWOT | Lâm, Thắng | 16/8/2026 | Done
Tổng hợp thông tin, điền nội dung cuộc họp vào file mẫu MoM | Kiệt | 16/8/2026 | Done