## Sheet1
Meeting Minutes
Purpose: | Review & Fix
Meeting Title: | Figma Review & Naming Convention Fix
Date: | 2026-07-08
Time: | 22:00 - 24:00
Location: | Discord
Facilitator: | Kiệt
Note Taker: | Kiệt
Attendees: | Kiệt, Lâm, Thắng
Discussion Points
Topic | Discussion Summary
Bất đồng bộ tên gọi (Naming Convention) | Phát hiện lỗi sai lệch tên class/container giữa bản giấy và file Figma (Desktop & Mobile). Thiếu Block trong bản giấy
Fixing Paper & Figma | Cả nhóm cùng ngồi rà soát lại layers gốc. Tiến hành sửa lại text trên bản giấy và rename toàn bộ layer/frame trên Figma cho đồng nhất.
Decisions Made
Decision | Rationale
Chuẩn hóa Naming Convention theo BEM. | Đảm bảo khi qua code HTML/CSS không bị rối, dễ maintain. Phải fix triệt để ở bước Design.
Re-up file hoàn chỉnh lên Git. | Tuân thủ rule ban đầu. Xóa thư mục lỗi cũ (PR #8), push lại file giấy/Figma chuẩn (PR #9, PR #4).
Action Items
Action Item | Owner | Due Date | Status
Fix Paper Draft & Re-upload | Kiệt, Thắng | 2026-07-08 | Done
Fix Figma layer names & Export assets | Kiệt, Thắng, Lâm | 2026-07-08 | Done
Build Markdown Tree & HTML Skeleton | Kiệt, Lâm | 2026-08-08 | In Progress